## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 | [6 empty] | 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | 100200 | 100150.28 | 1965-10-01 | 31/9/66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด | 615000 | 546521.25 | 1965-10-01 | 31/9/66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ตง1013 (บ้านนายสมบูรณ์) – บางพน หมู่ที่ 5 | 500000 | 454000 | 1966-02-11 | 1966-04-11 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ88-031 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) หมู่ที่ 9 | 1000000 | 857000 | 1966-03-10 | 1966-06-08 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตง.ถ88-036 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-023 )ทุ่งนา – บางนาว | 4717000 | 471700 | 1966-07-05 | 1966-09-03 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายโต๊ะสี-ทอนแจ้ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | 500000 | 499000 | 1966-07-28 | 1966-06-25 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ ตง.ถ๘๘-๐๑๑ ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (ลิกไนต์)-ทอนแจ้ หมู่ที่ ๑ | 500000 | 498000 | 1966-07-27 | 1966-09-25 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชิต เอียดมีศรี - บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 | 421000 | 384000 | 1965-10-10 | 1965-12-09 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ ๘๘-๐๓๕ แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๘๘-๐๒๓ (บ้านนายแจ้ง)-วังทอง หมู่ที่ ๘ | 1025000 | 849000 | 1965-11-25 | 1966-01-24 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ ๘๘-๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ (ควนนกหิน)-ทอนแจ้ หมู่ที่ ๑๐ | 1869000 | 1445000 | 1966-01-13 | 1966-05-13 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ ๘๘-๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (ควนหินเพิง) - ควนตอยา หมู่ที่ ๖ | 2592000 | 2218000 | 1966-01-30 | 1966-05-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ๘๘-๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ (ห้วยไม่แห้ง) - ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (ลิกไนต์) หมู่ที่ ๑ | 477000 | 471900 | 1966-04-26 | 1966-06-25 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ๘๘-๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ (บ้านนายสมัคร) - โรงรม หมู่ที่ ๑ | 481000 | 480500 | 1966-04-26 | 1966-06-25 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนน สาย ตง.ถ88 - 019 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88 – 003 (ต้นพลับ) – ต่อเขต อบต.วังมะปราง (บางลึก) หมู่ที่ 5 | 494000 | 487000 | 1966-05-25 | 1966-07-24 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘-๐๒๓ (ลิกไนต์)-บางกุ้ง หมู่ที่ ๖ | 500000 | 476000 | 1966-05-24 | 1966-07-23 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ๘๘-๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ (ต้นปรง)-วังทอง หมู่ที่ ๘ | 498000 | 497500 | 1966-06-28 | 1966-08-27 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ88 – 033 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88 – 006 (ห้วยหูโตน) – ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) หมู่ที่ 10 | 497000 | 489500 | 1966-06-28 | 1966-08-27 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตง.ถ88-025 แยกทางหลวงหมายเลข 4278(ทอนแจ้)-โต๊ะสี(ระยะที่2)หมู่ที่ 9 | 487000 | 486500 | 1966-07-05 | 1966-09-03 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล บ้านช่องหาร หมู่ที่ 3 | 320000 | 318000 | 1966-05-25 | 1966-07-24 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ้างขยายเขตประปาภูเขาหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ๑. สายทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ (ทอนแจ้)-อ่าวตง | 171000 | 167000 | 1966-09-08 | 1966-10-08 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ (ควนนกหิน)-ทอนแจ้ หมู่ที่ ๑๐
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน วังวิเศษ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ สายทาง ได้แก่ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘-๐๐๔ (วังวิเศษ)-บ้านนายยงค์ หมู่ที่ ๗ | 42000 | 41000 | 1966-09-07 | 1966-10-07 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ สายทาง ได้แก่ สายห้วยรากไม้-สะพานเคียน หมู่ที่ ๕ | 23000 | 22400 | 1966-09-07 | 1966-10-07 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ สายทาง ได้แก่ ๑. สายทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ (คลองชี)-อ่าวตง | 117000 | 116400 | 1966-09-08 | 1966-10-08 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. สายโต๊ะสี-ทอนแจ้ ๓. สาย ตง.ถ๘๘-๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ (ทอนแจ้)-โต๊ะสี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการท่องเที่ยว
ยุทธสาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) | 865200 | 966504 | 1965-10-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 20000 | 20000 | 1966-09-08 | 1966-09-08 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 200000 | 155008 | 1966-01-14 | 1966-01-14 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต. | 394738 | 191915.79 | 1965-10-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง | 15000 | 14987 | 1966-09-14 | 1966-09-14 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการกินดีอยู่ดี
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 10000 | 5809 | 1965-12-29 | 1966-01-04 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 10000 | 8702 | 1966-04-11 | 1966-04-17 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10000 | 3029 | 1966-06-21 | 1966-06-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาอบต.วังมะปรางเหนือต้านยาเสพติด | 200000 | 212829 | 1966-06-08 | 1966-06-14 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ | 30000 | 11660 | 1966-03-25 | 1966-03-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 10000 | 9970 | 1966-08-22 | 1966-08-22 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย | 10000 | 9993 | 1966-02-20 | 1966-02-20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 100000 | 113890 | 1966-03-01 | 1966-09-27 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6633600 | 6166900 | 1965-10-01 | 31/09/66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพความพิการ | 1656000 | 1617400 | 1965-10-01 | 31/09/66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30000 | 16500 | 1965-10-01 | 31/09/66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | 200000 | 190602.22 | 1965-10-01 | 31/09/66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการ ฯ | 150000 | 141170 | 1966-04-11 | 1966-04-11 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ 6 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 5000 | 5000 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ 3 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 5900 | 5900 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 (โครงการพระราชดำริ ฯ) | 4350 | 4350 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนหมู่ที่ 7 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 4350 | 4350 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนหมู่ที่ ๑๐ (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 4350 | 4350 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘ (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 4350 | 4350 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 10 บ้านอ่าวกลาง (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 9250 | 9250 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ๘ บ้านวังทอง (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 9250 | 9250 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย หมู่ที่ 3 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 7050 | 7050 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย หมู่ที่ 6 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 5000 | 5000 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 5 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 14000 | 14000 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 1 (โครงการพระราชดำริ ฯ) | 11550 | 11550 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 10 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 6400 | 6400 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 2 (โครงการพระราชดำริ ฯ) | 7700 | 7700 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 7 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 7700 | 7700 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 8 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 6400 | 6400 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 9 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 11550 | 11550 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กหมู่ที่ 6 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 10000 | 10000 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 3 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 7050 | 7050 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1(โครงการพระราชดำริ ฯ) | 2950 | 2950 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 (โครงการพระราชดำริ ฯ) | 7950 | 7950 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 7950 | 7950 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 2950 | 2950 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ ๕(โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 3000 | 3000 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 3000 | 3000 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 (โครงการพระราชดำริ ฯ) | 5500 | 5500 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 (โครงการพระราชดำริ ฯ ) | 5500 | 5500 | 1966-05-01 | 1966-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเมืองการบริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังมะปรางเหนือ | 110120 | 85390 | 1966-09-16 | 1966-09-17 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี | 50000 | 50000 | 1966-03-14 | 1966-06-11 | ดำเนินการแล้วเสร็จ